## 民宿计划
预计时间
总后台
| 基础框架的制作与熟悉，包含微信登陆，位置获取，高德地图整合，文件上传 等等 | 7
| 民宿的管理，信息完善，图片上传，价格录入与调整 | 7
| 订单查看与管理，修改价格 | 4
| 统计模块，各种统计信息，图表 | 10
| 保洁模块，用户绑定，审核，保洁图片的自动，人工对比 | 5
| 房东模块，用户绑定，审核，民宿绑定 | 5
密码锁对接
| 优惠券模块 | 3
| 其他文本信息编辑和修改，系统各种设置选项 | 7
| 提现部分 | 3
51
前台页面 | 主要程序部分直接写成模块，方便以后制作app
| 前台基本框架制作 | 5
| 基本信息展示，搜索 | 4
| 民宿价格展示 | 4
| 订单流程 | 3
| 微信支付 | 1
| 用户评价 | 1
| 各种优惠券使用 | 2
| 房东模块，信息显示，提现 | 3
| 保洁模块，定位，显示，提现 | 3
26
77

## 后台
一级菜单 | 二级菜单 | 页面 | 按钮 | 功能
民宿管理
销售中
列表
|  |  | 内容 | ID，正常，推荐状态，是否预订，当前价格，图片，名称，省市，房间数，可入住人数，管理人员名称
|  |  | 筛选 | 省市，当前是否可预订，价格，面积，入住人数
详情
推荐/不推荐
下架
详情
|  |  | 内容 | 完整房间信息，浏览量，订单量等等，图片信息，价格日历，房间设施，房东信息
修改名称和广告语
|  |  | 修改位置信息 | 包含省市区，地址，地图坐标
|  |  | 修改房间信息 | 面积，各个房间数量，入住人数，入住时刻，离店时刻
修改房间设施
|  |  | 修改费用 | 包含分周天价格，保证金，保洁价格，保洁结算价格，房东结算价格
修改展示图片
修改房间图片
|  |  | 修改介绍文字 | 房间介绍，入住指引
修改管理人员
修改房东
|  |  | 设定销售价格 | 按照updatetime正序排列销售价格列表，涉及到当日之前的价格列表不可修改。其余的可修改和删除。
下架
保洁标准图片管理
仓库中
列表
|  |  | 上架 | 上架时先判断信息是否都填写完整，不完整不能上架
删除
同“销售中”
详情
上架
同“销售中”
添加民宿
添加
|  |  | 内容 | 添加到仓库中，可先添加几个主要内容（比如名称，省市，位置信息，展示图片），然后到仓库详情里面补充完整信息
民宿订单
进行中
列表
|  |  | 内容 | 订单号，订单状态，民宿名称，省市，订单价格，订单来源，入住日期，入住天数，用户名，联系人名，联系人电话
|  |  | 筛选 | 日期，名称，省市，价格，订单来源，入住天数，用户名，联系人名，联系人电话
|  |  | 详情 | 查看详情
详情
|  |  | 内容 | 完整订单信息，优惠券，折扣，入住用户，订单用户，联系人信息
| 历史订单 |  | 同“进行中”
等待付款
列表
内容：同“进行中”
详情
内容：同“进行中”
|  |  | 修改价格 | 设置订单折扣价格
|  |  | 订单状态修改 | 注意保存记录修改
|  |  | 修改订单为已付款 | 注意保存记录修改
其他订单
列表
内容
|  |  | 添加 | 选择来源，录入联系人，预订时间等信息，直接转为已付款状态
用户管理
注册用户
列表
|  |  | 内容 | id，状态，用户昵称，头像，手机号，是否认证用户，真实姓名，是否保洁，是否房东
|  |  | 修改 | 修改基本信息，是否认证用户，上传身份证照片
|  |  | 筛选 | id，状态，用户昵称，头像，手机号，是否认证用户，真实姓名，是否保洁，是否房东
详情
详情
|  |  | 内容 | 基本信息，如果是保洁，房东，则显示对应金额信息，地图区域信息，房间名称
|  |  | 修改 | 修改基本信息，是否认证用户，上传身份证照片
|  |  | 保洁设置 | 绑定保洁的区域
|  |  | 房东设置 | 绑定民宿房间，可多个。设置头像，设置简介。
管理用户
列表
|  |  | 内容 | id，状态，用户名，真实姓名，手机号，所属部门
筛选
修改
添加
详情
内容
修改
管理部门
列表
|  |  | 内容 | 部门名称
添加
详情
|  |  | 内容 | 权限管理
修改
|  |  | 删除 | 有员工，则部门不能删除
保洁管理
列表
|  |  | 内容 | id，状态，用户名，真实姓名，手机号
筛选
|  |  | 添加 | 绑定到用户，上传身份证，修改为认证用户，真实姓名，联系手机号，设置服务区域
详情
详情
|  |  | 内容 | 基本信息，最近工作订单列表，费用结算信息
房东管理
列表
|  |  | 内容 | id，状态，用户名，真实姓名，手机号
筛选
|  |  | 添加 | 绑定到用户，上传身份证，修改为认证用户，真实姓名，联系手机号，设置房间信息
详情
详情
|  |  | 内容 | 基本信息，最近房间预订订单，费用结算信息
优惠管理
优惠券
列表
|  |  | 内容 | 优惠券名称，有效期，满减金额，已发放数量，已使用数量
筛选
添加
详情
详情
|  |  | 内容 | 优惠券名称，有效期，满减金额，已发放数量，已使用数量，最近使用订单列表
优惠绑定
列表
|  |  | 内容 | 项目名称（特定），优惠券名称
用户注册，完成调查问卷,赠送保洁
保洁订单
进行中
列表
|  |  | 内容 | 订单号，状态，发布时间，预订清洁时间，省市，民宿id，房间面积，价格，保洁员姓名，保洁手机
筛选
详情
详情
|  |  | 内容 | 订单详情，房间信息，时间点信息，对比图片
|  |  | 人工比对 | 通过/不通过
| 已完成 |  |  | 用户填写完调查表，或者N天后自动。给保洁人员结算金额
列表
详情
结算管理
民宿结算
列表
|  |  | 内容 | 日期，订单号，房东id，房东姓名，房东联系方式，结算金额
详情
内容
保洁结算
列表
|  |  | 内容 | 日期，保洁订单号，保洁id，保洁姓名，保洁联系方式，结算金额
详情
内容
提现管理
房东提现
列表
|  |  | 内容 | id，状态，提现日期，房东信息，提现金额
详情
内容
|  |  | 提现状态 | 已处理/未处理
| 保洁提现 |  |  | 同“房东提现”
申请管理
房东申请
列表
|  |  | 内容 | 状态，申请日期，姓名，省市
保洁申请
统计信息
系统设置
订单来源
轮播图
地区管理
消息设置
问卷设置